## Acompanhamento
Acompanhamento da Montagem – SoBot
Preencha só as células amarelas. Fluxo: 1) liste as subatividades e o tempo ideal de cada uma; 2) defina a meta de robôs; 3) informe quantas peças já estão concluídas em cada subatividade. O %, as unidades concluídas e os tempos saem sozinhos.
Os quadros marcados com 'Valores de EXEMPLO' não são dados reais: substitua pelos seus. A aba 'Como funciona' explica cada conta com os números atuais.
Meta: quantos robôs vamos montar (previstas) | 10
Robôs concluídos | 0 de 10
Progresso geral (pelas tarefas) | 13.16%
Unidades concluídas (soma das etapas) | 15 de 240
Tempo que falta (h) | 27.5
Dias úteis restantes (aba Equipe) | 3.4375
Ir para o resumo final ↓
3. Montagem do Suporte de Manutenção |  |  |  | Peso no robô | 68.42% |  | Concluído | 19.23%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 1 |  | Falta | 80.77%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
Alinhamento | 10 | 7.692% | 5 | 50% | 100 | 50 | Tarefas | 4
Instalar pé | 10 | 7.692% | 5 | 50% | 100 | 50 | Tarefas 100% | 0
Montar placa de manutenção | 10 | 7.692% | 5 | 50% | 100 | 50
Instalar placa | 100 | 76.92% | 1 | 10% | 1000 | 900
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 130 |  |  | 19.23% | 1300 | 1050
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 1/10 | 10%
4. Alinhamento da estrutura do SoBot |  |  |  | Peso no robô | 31.58% |  | Concluído | 0%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 0 |  | Falta | 100%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
Posicionar a estrutura (exemplo) | 15 | 25% | 0 | 0% | 150 | 150 | Tarefas | 3
Conferir esquadro (exemplo) | 25 | 41.67% | 0 | 0% | 250 | 250 | Tarefas 100% | 0
Apertar os parafusos (exemplo) | 20 | 33.33% | 0 | 0% | 200 | 200
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 60 |  |  | 0% | 600 | 600
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 0/10 | 0%
↑ Valores de EXEMPLO (não são dados reais). Substitua pelos seus.
5. Pontos de Aterramento |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 100%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 10 |  | Falta | 0%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
Montar retifica |  |  | 10 | 100% | 0 | 0 | Tarefas | 1
[7 empty] | Tarefas 100% | 1
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 100% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 10/10 | 100%
6. Instalação dos Mancais e Eixos |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 60%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 4 |  | Falta | 40%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
Fixar os mancais (exemplo) | 0 |  | 8 | 80% | 0 | 0 | Tarefas | 2
Montar os eixos (exemplo) | 0 |  | 4 | 40% | 0 | 0 | Tarefas 100% | 0
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 60% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 4/10 | 40%
↑ Valores de EXEMPLO (não são dados reais). Substitua pelos seus.
7. Instalação dos Motores, Polias e Correias |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 0%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 0 |  | Falta | 100%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
[7 empty] | Tarefas | 0
[7 empty] | Tarefas 100% | 0
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 0/10 | 0%
8. Instalação da Caixa de Som e Suporte Lateral |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 0%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 0 |  | Falta | 100%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
[7 empty] | Tarefas | 0
[7 empty] | Tarefas 100% | 0
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 0/10 | 0%
9. Montagem do Rodízio e Perfil |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 0%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 0 |  | Falta | 100%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
[7 empty] | Tarefas | 0
[7 empty] | Tarefas 100% | 0
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 0/10 | 0%
10. Montagem dos Suportes Ultrassônicos |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 0%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 0 |  | Falta | 100%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
[7 empty] | Tarefas | 0
[7 empty] | Tarefas 100% | 0
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 0/10 | 0%
11. Montagem Fita LED |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 0%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 0 |  | Falta | 100%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
[7 empty] | Tarefas | 0
[7 empty] | Tarefas 100% | 0
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 0/10 | 0%
12. Montagem Cooler PCI de Controle |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 0%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 0 |  | Falta | 100%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
[7 empty] | Tarefas | 0
[7 empty] | Tarefas 100% | 0
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 0/10 | 0%
13. Instalação PCI de Controle |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 0%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 0 |  | Falta | 100%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
[7 empty] | Tarefas | 0
[7 empty] | Tarefas 100% | 0
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 0/10 | 0%
14. Instalação Cooler e Raspberry |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 0%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 0 |  | Falta | 100%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
[7 empty] | Tarefas | 0
[7 empty] | Tarefas 100% | 0
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 0/10 | 0%
15. Fixação dos Perfis de Alumínio |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 0%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 0 |  | Falta | 100%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
[7 empty] | Tarefas | 0
[7 empty] | Tarefas 100% | 0
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 0/10 | 0%
16. Montagem dos Chassis |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 0%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 0 |  | Falta | 100%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
[7 empty] | Tarefas | 0
[7 empty] | Tarefas 100% | 0
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 0/10 | 0%
17. Fixação da Carenagem Superior |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 0%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 0 |  | Falta | 100%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
[7 empty] | Tarefas | 0
[7 empty] | Tarefas 100% | 0
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 0/10 | 0%
18. Ligações Elétricas |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 0%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 0 |  | Falta | 100%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
[7 empty] | Tarefas | 0
[7 empty] | Tarefas 100% | 0
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 0/10 | 0%
19. Montagem dos Itens Elétricos na Carenagem... |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 0%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 0 |  | Falta | 100%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
[7 empty] | Tarefas | 0
[7 empty] | Tarefas 100% | 0
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 0/10 | 0%
20. Montagem dos Sensores na Carenagem Infer... |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 0%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 0 |  | Falta | 100%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
[7 empty] | Tarefas | 0
[7 empty] | Tarefas 100% | 0
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 0/10 | 0%
21. Montagem da Carenagem Inferior |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 0%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 0 |  | Falta | 100%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
[7 empty] | Tarefas | 0
[7 empty] | Tarefas 100% | 0
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 0/10 | 0%
22. Alinhamento do Robô |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 0%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 0 |  | Falta | 100%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
[7 empty] | Tarefas | 0
[7 empty] | Tarefas 100% | 0
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 0/10 | 0%
23. Fixação das Rodas OFF-Road |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 0%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 0 |  | Falta | 100%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
[7 empty] | Tarefas | 0
[7 empty] | Tarefas 100% | 0
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 0/10 | 0%
24. Fixação do Conector de Alimentação Externa |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 0%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 0 |  | Falta | 100%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
[7 empty] | Tarefas | 0
[7 empty] | Tarefas 100% | 0
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 0/10 | 0%
25. Fixação da Tampa Superior |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 0%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 0 |  | Falta | 100%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
[7 empty] | Tarefas | 0
[7 empty] | Tarefas 100% | 0
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 0/10 | 0%
26. Acessórios Single |  |  |  | Peso no robô | 0% |  | Concluído | 0%
Unidades previstas | 10 |  |  | Unidades concluídas | 0 |  | Falta | 100%
Subatividade | Tempo ideal (min) | Peso na etapa | Peças concluídas | % concluído | Tempo total (min) | Tempo que falta (min)
[7 empty] | Tarefas | 0
[7 empty] | Tarefas 100% | 0
Total da etapa (progresso pelas tarefas) | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unidades concluídas ÷ previstas (menor nº de peças entre as subatividades) |  |  | 0/10 | 0%
RESUMO FINAL
Indicadores
Indicador | Feito | Total | %
Robôs concluídos | 0 | 10 | 0% |  |  |  | Concluído | 13.16%
Etapas concluídas | 1 | 24 | 4.167% |  |  |  | Falta | 86.84%
Tarefas (subatividades) concluídas | 1 | 10 | 10%
Unidades concluídas (soma das etapas) | 15 | 240 | 6.25%
Tempo trabalhado (h) = progresso geral | 4.1667 | 31.6667 | 13.16%
Tempo de 1 robô (h) | 3.1667
Tempo que falta (h) | 27.5
Dias úteis restantes (aba Equipe) | 3.4375
Etapas ainda sem tempo definido | 22
Tabela 1 – Progresso por etapa pelas tarefas (peças concluídas de cada subatividade, sobre as previstas)
Etapa | Tempo por robô (min) | Peso no robô | Previstas | Progresso | Tempo total (h) | Tempo que falta (h)
3. Montagem do Suporte de Manutenção | 130 | 68.42% | 10 | 19.23% | 21.6667 | 17.5
4. Alinhamento da estrutura do SoBot | 60 | 31.58% | 10 | 0% | 10 | 10
5. Pontos de Aterramento | 0 | 0% | 10 | 100% | 0 | 0
6. Instalação dos Mancais e Eixos | 0 | 0% | 10 | 60% | 0 | 0
7. Instalação dos Motores, Polias e Correias | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0
8. Instalação da Caixa de Som e Suporte Lateral | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0
9. Montagem do Rodízio e Perfil | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0
10. Montagem dos Suportes Ultrassônicos | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0
11. Montagem Fita LED | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0
12. Montagem Cooler PCI de Controle | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0
13. Instalação PCI de Controle | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0
14. Instalação Cooler e Raspberry | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0
15. Fixação dos Perfis de Alumínio | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0
16. Montagem dos Chassis | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0
17. Fixação da Carenagem Superior | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0
18. Ligações Elétricas | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0
19. Montagem dos Itens Elétricos na Carenagem... | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0
20. Montagem dos Sensores na Carenagem Infer... | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0
21. Montagem da Carenagem Inferior | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0
22. Alinhamento do Robô | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0
23. Fixação das Rodas OFF-Road | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0
24. Fixação do Conector de Alimentação Externa | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0
25. Fixação da Tampa Superior | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0
26. Acessórios Single | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0
Total | 190 | 100% | 240 | 13.16% | 31.6667 | 27.5
Tabela 2 – Unidades concluídas por etapa (feitas ÷ previstas, sem contar as parciais)
Etapa | Feitas | Previstas | Feitas/Previstas | % concluída | Status
3. Montagem do Suporte de Manutenção | 1 | 10 | 1/10 | 10% | Em andamento
4. Alinhamento da estrutura do SoBot | 0 | 10 | 0/10 | 0% | Não iniciada
5. Pontos de Aterramento | 10 | 10 | 10/10 | 100% | Concluída
6. Instalação dos Mancais e Eixos | 4 | 10 | 4/10 | 40% | Em andamento
7. Instalação dos Motores, Polias e Correias | 0 | 10 | 0/10 | 0% | Não iniciada
8. Instalação da Caixa de Som e Suporte Lateral | 0 | 10 | 0/10 | 0% | Não iniciada
9. Montagem do Rodízio e Perfil | 0 | 10 | 0/10 | 0% | Não iniciada
10. Montagem dos Suportes Ultrassônicos | 0 | 10 | 0/10 | 0% | Não iniciada
11. Montagem Fita LED | 0 | 10 | 0/10 | 0% | Não iniciada
12. Montagem Cooler PCI de Controle | 0 | 10 | 0/10 | 0% | Não iniciada
13. Instalação PCI de Controle | 0 | 10 | 0/10 | 0% | Não iniciada
14. Instalação Cooler e Raspberry | 0 | 10 | 0/10 | 0% | Não iniciada
15. Fixação dos Perfis de Alumínio | 0 | 10 | 0/10 | 0% | Não iniciada
16. Montagem dos Chassis | 0 | 10 | 0/10 | 0% | Não iniciada
17. Fixação da Carenagem Superior | 0 | 10 | 0/10 | 0% | Não iniciada
18. Ligações Elétricas | 0 | 10 | 0/10 | 0% | Não iniciada
19. Montagem dos Itens Elétricos na Carenagem... | 0 | 10 | 0/10 | 0% | Não iniciada
20. Montagem dos Sensores na Carenagem Infer... | 0 | 10 | 0/10 | 0% | Não iniciada
21. Montagem da Carenagem Inferior | 0 | 10 | 0/10 | 0% | Não iniciada
22. Alinhamento do Robô | 0 | 10 | 0/10 | 0% | Não iniciada
23. Fixação das Rodas OFF-Road | 0 | 10 | 0/10 | 0% | Não iniciada
24. Fixação do Conector de Alimentação Externa | 0 | 10 | 0/10 | 0% | Não iniciada
25. Fixação da Tampa Superior | 0 | 10 | 0/10 | 0% | Não iniciada
26. Acessórios Single | 0 | 10 | 0/10 | 0% | Não iniciada
Total | 15 | 240 | 15/240 | 6.25%

## Equipe
Equipe e prazo
Relação simples: dias úteis = horas de trabalho ÷ (pessoas × horas por dia). Considera que as pessoas trabalham em paralelo.
Tempo que falta (h) | 27.5
Tempo total da meta (h) | 31.6667
Pessoas montando | 1
Horas de trabalho por dia (por pessoa) | 8
Dias úteis restantes | 3.4375
Dias úteis para a meta inteira | 3.9583
E se mudar o tamanho da equipe?
Pessoas | Horas por dia (equipe) | Dias úteis restantes
1 | 8 | 3.4375
2 | 16 | 1.7188
3 | 24 | 1.1458
4 | 32 | 0.85938
5 | 40 | 0.6875
6 | 48 | 0.57292

## Como funciona
Como cada conta funciona
A coluna 'Exemplo' usa os números que estão agora na primeira etapa da aba Acompanhamento, então muda junto com eles.
Conta | Como é calculada | Exemplo com os números atuais
Peso da subatividade na etapa | Tempo ideal da subatividade ÷ soma dos tempos da etapa. | Instalar placa: 100 min ÷ 130 min = 77%
Peso da etapa no robô | Tempo da etapa ÷ tempo de 1 robô (soma de todas as etapas). | 3. Montagem do Suporte de Manutenção: 130 min ÷ 190 min = 68%
% concluído da subatividade | Peças concluídas ÷ unidades previstas. Você só digita as peças. | Alinhamento: 5 ÷ 10 = 50%
Progresso da etapa pelas tarefas (Tabela 1) | Soma de (peso × % concluído) das subatividades. Conta as parciais. | 3. Montagem do Suporte de Manutenção: 19.2%
Unidades concluídas da etapa (Tabela 2) | Menor número de peças concluídas entre as subatividades: uma unidade só está pronta quando passou por todas. | 3. Montagem do Suporte de Manutenção: menor nº de peças = 1 → 1 ÷ 10 = 10%, mesmo com as tarefas em 19%
Tempo total da subatividade | Tempo ideal × unidades previstas. | Instalar placa: 100 min × 10 = 1000 min
Tempo que falta | Tempo ideal × (previstas − peças concluídas). | Instalar placa: 100 min × (10 − 1) = 900 min
Robôs concluídos | Menor número de unidades concluídas entre todas as etapas (um robô só está pronto quando passou por todas). | Menor valor da coluna Feitas da Tabela 2 = 0 de 10
Dias úteis restantes (aba Equipe) | Tempo que falta ÷ (pessoas × horas por dia). | 27.5 h ÷ (1 pessoas × 8 h) = 3.4 dias úteis